УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА ПО „КОМЕНСКИ”

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

за многостранни и двустранни  партньорства, одобрени през 2013

Моля изпратете този отчет за дейността до Центъра за развитие на човешките ресурси, надлежно попълнен и подписан, до 31 юли 2014г., съгласно изискванията на чл.7 (Мониторинг, оценка и контрол) от договора ви за отпускане на финансова подкрепа. Отчетът ще бъде използван от вашата Национална агенция за мониторингови цели.

1. Обща информация:

| Договор за финансиране No.: LLP-2013-COM-MP-004 |
| --- |
| Заглавие на партньорството: TALKATIVE PHOTOS |
| Страни - партньори: Турция, България, Италия, Испания, Полша |
| Тип партньорство: | ⁯ Двустранно ⁯ Многостранно |
| Вашата институция е: | ⁯ Координатор ⁯ Партньор |
| Име на вашата институция: СОУ «Летец Христо Топракчиев» Адрес: гр. Божурище ПК 2227 ул. «Иван Вазов»№10 Телефон:02/993 3162 Име на лицето за контакт: Татяна Младенова-Димитрова Телефон: 0898743598 E-mail: souhristotoprakchiev@abv.bg, taniadim74@abv.bg |

2. Същност на партньорството

| 2.1. Моля, опишете накратко предприетите дейности по проекта за партньорство и постигнатите до момента резултати: |
| --- |
| Предприети дейности: № Дейност Период 1. Определяне на екип по проекта. Публикуване на информация за проекта на сайта на училището. Изпращане на информация за международния сайт на проекта. Изработване на календарен план с дейностите по проекта за учениците и публикуването му на сайта на училището. Стартиране на дневник на проекта. 08/2013 2 Планиране на дейностите за учениците. Изготвяне на критерии и правила за участие в конкурс за лого на проекта. Изготвяне на критерии за участие в мобилност и публикуването им на сайта на училището. Презентация на проекта с постери и брошури пред ученици, родители, местната власт, и РИО София област. Подготовка на няколко минутни видеа с идеи на учениците за фотографията и изпращането им до уебсайта. Изготвяне на статия за местния вестник, с цел популяризиране на поректа. 09/2013 3 Състезание за лого на проекта и избор на лого от българска страна, което да участва в състезание за единно лого на проекта. Създаване на музикален клип с интервютата на учениците и публикуване на платформата. Подготовка за първа визита Италия /презентации, видеа, снимки/ Първа среща Италия Ферара 21 -25 Октомври 2013 -Организационна визита за планиране и консултации само с учители. -Срещи с партньорите, преразпределение на бъдещите дейности, поради отпадане на партньори. - Изготвяне на отчет и видео за първата работна визита и публикуването им на платформата. 10/2013 4 ЕТАП 1: Създаване на презентации на тема „Изкуството фотография“ Представяне на презентациите от учениците пред екипа по проекта и директора, заснемане на представянето и изработване на видео. Оценка на презентациите и публикуването им на сайта на училището. 11/2013 5 Изнасяне на открит урок на тема „Споделяне на културни ценности“. Създаване на коледни картички от собствени снимки и изпращане до всички партньорски училища. Стартиране на проекта в eTwinning платформата. 12/2013 6 Създаване на отчет за ЕТАП 1: и публикуването му на сайта. Определяне на участници в мобилност Полша през месец май 2014 година. 01/2014 7 ЕТАП 2: Създаване на презентации на тема Моето родно място в снимки /преди и сега/. Защита на презентациите, заснемане на клип и публикуване на сайта. 02/2014 8 Създаване на отчет обобщение за ЕТАП 2 и публикуването му на сайта на училището и сайта на проекта. 03/2014 9 Мобилност Полша 11-16 Май 2014година /2 учители и 3 ученика/ Представяне на резултатите от извършените дейности до момента. Презентации с продуктите от ЕТАП 1 и 2 - Работни срещи за представяне на изпълнените дейности по проекта от страните – партньори. - Споделяне на добри практики. - Споделяне на културни ценности - екскурзии и разглеждане на забележителности. - Изпълнение на заложената на фото екскурзия в плана на дейностите на проекта – правене на снимки с конкурсна цел 05/2014 10 ЕТАП 3: Видео „От раклата на баба” Представяне на разказ за живота на най-възрастния член на семейството чрез снимки и видео. Закупуване на фотоапарат за целите на проекта; 05/2014 11 Изготвяне на отчет за визитата в Полша Защита и представяне на продуктите на учениците изработени в етап 3 06/2014 Резултатите от дейностите по проект „Говорещи снимки“ и ползите за учениците и учителите от „СОУ Летец Христо Топракчиев“ през първата година се изразяват в: Споделяне на идеи и добри практики на местно и международно ниво. Подобряване и развитие на чуждоезикови компетенции и комуникация. Подобряване на ИКТ умения. Запознаване с историята на фотографското изкуство, термините, свързани с фотографията. Изграждане на практически умения за заснемане и обработка на снимки и видео. Умения за търсене, оценяване и споделяне на информация. Създаване и осигуряване на интересни уроци. Развитие за умения на презентиране пред публика и провеждане на интервюта. Умения за работа в екип. Създаване на ИКТ ресурси и материали и споделянето им на сайта на училището и на проекта. Изграждане на умения за съревнование и участие в конкурси. Споделяне на културни ценности, образователни системи и добри практики между страните, участващи в партньорството. Повишаване имиджа на училището сред ученици, родители и местната общност. Представяне на училището на европейско ниво. |
| 2.2. Какви проблеми/пречки, срещнахте при изпълнението на проекта за партньорство, ако има такива? Как бяха разрешени тези проблеми? |
| Проект “Talkative Photos” е първият международен проект, по който участва училището. Основните проблемни области могат да бъдат дефинирани както следва: Липсата на опит на членовете на екипа в началото на проекта За преодоляването на липсата на опит на членовете на екипа се предприеха следните действия: Разпределяне на конкретните задължения и отговорности между членовете на екипа; редовно провеждане на срещи между членовете на екипа по проекта; Оказване на постоянна помощ – информация, указания, насоки за работа, срокове – от координатора на проекта – Татяна Димитрова; Следене на новости и актуална информация на сайта на ЦРЧР; Запознаване с публикуваните добри практики, участие в семинари и обучения; Комуникация и споделяне на опит с екипите на страните партньори; Контакти и консултации с експертите от ЦРЧР; След изтеклия едногодишен период на проекта посоченият като проблем липса на опит е разрешен. Необходимост от дигитални устройства за изработване на продукти за дейностите на проекта При стартирането на дейностите по проекта и в процеса на работа се оказа, че голям брой ученици не разполагат с фотоапарати, за да имат възможност да работят в отделните етапи на проекта. Те имаха затруднения в правенето на снимки, тяхното обработване и включването им в разнообразни ресурси. Ето защо след като училищния екип анализира ползите за учениците от наличието на фотоапарат за тяхната работа бе решено да се закупи такъв. Друг мотив за необходимостта от закупуване на фотоапарат са заложените фото екскурзии със състезателен и конкурсен характер в календарния план на проекта. Наличието на фотоапарат, който е на разположение на всеки ученик в избрано от него време доведе до повишаване броя на учениците работещи по проекта. Мобилност Полша 11-16 май 2014 При обстоятелства, независещи от участниците в мобилността до Полша, срокът на визитата бе удължен с един ден. Полетът Полша – България, планиран на 16.05.2014г. поради лоши атмосферни условия бе отменен за 17.05.2014г. Издадените нови самолетни билети се съхраняват в отчетната документация по проекта. |
| 2.3. Дейности по осъществяване на мобилността |
| Минимален брой планирани мобилности (моля, отбележете) |  4  8  12  24  намален брой мобилности ___ |
| 2.4 Мобилности, реализирани между 01.08.13 и 31.07.14 (добавете редове, ако е необходимо) |
| Описание на мобилността | Брой участващ персонал | Брой участващи ученици |
| Италия, Ферара -21-25.10.2013 | 4 | 0 |
| Полша, Сосновец -11-16.05.2014 | 2 | 3 |
| Общ брой мобилности | 6 | 3 |
| 2.5 Брой мобилности, които трябва да бъдат реализирани до 31 юли 2015г. | 15 |

3. Декларацията на бенефициента трябва да бъде подписана от лицето, оторизирано да подписва от името на вашата институция, и от лицето за контакт в училището:

| "Ние, долуподписаните, гарантираме, че информацията, съдържаща се в този отчет, е достоверна". |
| --- |
| Дата: Място: Име и длъжност на лицето за контакт: Подпис на лицето за контакт: | Дата: Място: Име и длъжност на ръководителя на институцията /организацията: Подпис на ръководителя на институцията /организацията: Печат на институцията /организацията (ако е приложимо) |

# Footnotes

Включително  придружители, в случай на мобилност на лица със специални нужди